## INTRODUCCION
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 Hospital De Nazareth
Consulte aquí las acciones por cada componente:
Objetivo General Definir actividades concretas encaminadas a fomentar la transparencia en la gestión que permitan la identificación, seguimiento y control oportuno de los riesgos; la sistematización y racionalización de los trámites y servicios de la Entidad; hacer una rendición de cuentas efectiva y permanente; fortalecer la participación ciudadana en todas las etapas de toma de decisiones de la Entidad; y establecer estrategias para el mejoramiento de la atención que se brinda al ciudadano. Lo anterior, en procura de contar con una Entidad que lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno. Objetivos Específicos: • Promover la participación ciudadana en la gestión. • Hacer visible la gestión del gerente a los grupos de interés. • Mejorar el servicio a través de la racionalización de los trámites y servicios del hospital. • Formular actividades para prevenir y controlar los riesgos de corrupción. | 1. Gestión de Riesgos de corrupción
2. Antitramites
3. Rendición de Cuentas
4. Mecanismos para la Atención al Ciudadano
5. Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información

## GESTION DEL RIESGO
ESE HOSPITAL DE NAZARETH PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2024
OBJETIVO: CONTRIBUIR EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, CON EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS HACIA UNA GESTIÓN ÍNTEGRAL Y TRANSPARENTE EN LA ESE HOSPITAL DE NAZARETH
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Efectuar acciones de sencibilizacion que promuevan las buenas practicas administrativas que ayuden a prevenir hechos de corrupcion. | Distribucion de Folletos a las areas de la ESE Hospital de Nazareth | Calidad y Planeacion | 2024-12-30
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualización del mapa de riesgo (toda vez que se haga el respectivo análisis de los riesgos y se establezcan nuevas medidas de respuestas a ante los riesgos detectados). | Riesgos de corrupción identificados. | Planeación | 2024-12-31
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgacion del mapa de riesgo en la pagina web. | Mapa de riesgos publicado y actualizado. | Gerencia / o responsable de los procesos Administrativo. | 31/06/2024
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Establecer acciones que permitan controlar y evitar los posibles hechos que atenten contra el buen nombre de la entidad.(políticas, manuales, procedimientos, administración de claves de acceso al software institucional , control de registro de entrada y salida de documentos etc.). | Controles eficaces y eficientes. | Gerencia y lideres de procesos. | 01/01/2024 31/12/2024
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar informe de seguimientos a las acciones ejecutadas cada cuatro (4) meses. ( Fechas de corte 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre.). | Informe de seguimiento. | Asesor de Control Interno. | 10/04/2024 10/08/2024 10/01/2025
| 5.2 | Publicar los informes de seguimiento | Informe de seguimiento publicados en pagina web. | Asesor de Control Interno. | 01/04/2023 12/08/2024 10/01/2024

## RACIONALIZACION DE TRAMITES
ESE HOSPITAL DE NAZARETH PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2024
OBJETIVO: FACILITAR A LOS USUARIOS LA ACCESIBILIDAD A TODOS LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD.
COMPONENTE 2: ESTRATEGIA ANTITRAMITE
No. | NOMBRE DEL TRAMITE O PROCESO | TIPO DE RACIONALIZACION | ACCIONES ESPECIFICAS DE RACIONALIZACION DEL TRAMITE. |  | SITUACION ACTUAL | DESCRIPCION DE LA MEJORA A REALIZAR | BENEFICIO AL CIUDADANO Y /O ENTIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACION
[9 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
1 | Efectuar racionalizacion de tramites y servicios que se desarrollan al interior de ESE. | Revision el componente normativo de soportes exigibles para la ejecución de trámites administrativos y asistenciales. | 1. 1 | Solicitar al DAFP apoyo para la revision de los tramites a fin de que sean optimizados. Racionalizar loss tramites en cumplimiento de la Circular 100-002-2024 Funcion Publica. | Informe de seguimiento por parte de la oficina de control interno del componente de las estrategias de racionalizacion cuyo cumplimiento es del 10% | Replantear las estrategias de racionalizacion de tramite en el SUIT de la inscripción del tramite y servicio. | 1. Beneficios de cara al ciudadano en relacion a los costos, soportes o documentos, tiempo en la realización del mismo. | Responsable de administrar el SUIT en la entidad. | 01/01/2024 | 2024-12-10

## RENDICION DE CUENTAS
ESE HOSPITAL DE NAZARETH PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2024
Componente 3: Rendición de Cuentas
SUBCOMPONENTE | ELEMENTOS | ACTIVIDADES |  | META DEL PRODUCTO | CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | RESPONSABLES
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
SUBCOMPONEN 1. INFORMACION | 1. 1 APRESTAMIENTO | 1.1.1 | Conformar el grupo lider de rendicion de cuentas. | Conformación del grupo lider |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-20 | Gerencia/ A quien se le delegue.
|  | 1.1.3 | Caracterizar los grupo de interes | Tener las características, necesidades, intereses, expectativas, dificultades y de los grupos de interés. |  |  |  |  | 01/03/2024 | 10/03/2024 | Grupo de Rendición de Cuentas
| 2. DISEÑO DEESTRATEGIAS DE RENDICON DE CUENTAS. | 2.1.1 | Definir objetivos y estrategias de rendicion de cuentas | Objetivos y estrategias definidas que establezca la ruta de las actividades a realizar( Audiencia publica, reuniones con la alianza de usuarios, mesas de dialogo con las autoridades indigenas entre otras) |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-03-30 | Grupo de Rendición de Cuentas
|  | 2.1.2 | Establecer el cronograma de ejecución de las actividades de diálogo de los ejercicios de rendición de cuentas, diferenciando si son espacios de diálogo sobre la gestión general de la entidad o sobre los temas priorizados de acuerdo a la clasificación realizada previamente. | Cronograma de rendicon de cuentas elaborado. |  |  |  |  | 2024-02-01 | 30/02/2024 | Grupo de Rendición de Cuentas
|  | 2.1.3 | Diseñar plan de comunicaciones | La publicación de la informacion de interes proporcionando diversos medios para que el ciudadano acceda fácilmente a los informes de rendición de cuentas, sin esperar que esta sea solicitada. |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-04-30 | Jefe de prensa
|  | 3.1 | Actualizar los canales de comunicación diferentes a la página web, con la información preparada por la entidad, atendiendo a lo estipulado en el cronograma elaborado anteriormente. | Informacion actualizada |  |  |  |  | 2024-03-01 | 31/04/2024 | Planeacion, sistemas y calidad.
SUBCOMPONENTE 2.DIALOGO | 3, EJECUCION | 3.1 | Realizar reuniones para el análisis y consolidación de la información. | Analisi de la informcion eleborada. |  |  |  |  | 2024-03-01 | 31/04/2024 | Grupo de Rendición de Cuentas
|  | 3.2 | Programar evento de rendición de cuentas vigencia. | Evento organizado |  |  |  |  | 2024-03-01 | 10/03/2024 | Grupo de Rendición de Cuentas
|  | 3.3 | Realizar evento de Audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2019. para rendir cuentas a la ciudadanía y grupo de interés. | Audiencia de Rendición de cuentas efectuada. |  |  |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | Grupo de rendición de cuentas, Gerencia y asesoría de la oficina de control interno.
|  | 3.4 | Fortalecer y apoyar las alianza de usuarios de la ESE. | Actas actualizadas de la conformación de la alianza de usuarios |  |  |  |  | 2024-02-01 | 30/12/2024 | # reuniones de la alianza de usuarios
|  | 3.5 | Efectuar reuniones con la alianza de usuarios de la entidad y autoridades y lideres de las comunidades indigenas para recibir sus sugerencias en la mejora de los servicios ofrecidos por la ESE. | Reuniones realizadas |  |  |  |  | 2024-04-01 | 30/12/2024 | Gerencia/ A quien se le delegue./Subdirector Científico.
SUBCOMPONENTE 3. RESPOPNSABILIDADES | 4. SEGUIMIENTO Y EVALUACION | 4.1 | Evaluar evento de rendición de cuentas de la vigencia 2023 | 1 Evaluaciones internasdel evento |  |  |  |  | 2024-04-01 | 30/05/2024 | Gerencia/A quien se le delegue.
|  | 4.2 | Aplicar encuestas sobre los ejercicios de rendición de cuentas realizados | 1 encuesta aplicada |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-30 | Grupo de rendición de cuentas, Gerencia y asesoría de la oficina de control interno.
|  | 4.3 | Realizar Informe de evaluación del componente de rendición de cuentas vigencia 2019. | 1 evaluación realizada/ informe |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-30 | Grupo de rendición de cuentas, Gerencia y asesoría de la oficina de control interno.
|  | 4.4 | Cargar el acta / Informe de evaluación del componente de rendición de cuentas vigencia 2019 | 1 evaluación realizada/ informe |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-30 | Grupo de rendición de cuentas, Gerencia y asesoría de la oficina de control interno.
Note on D22: redaccion del texto

## SERVICIO AL CLIENTE
ESE HOSPITAL DE NAZARETH PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2024
OBJETIVO: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD ACORDE A LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES Y ZONA DE INFLUENCIA DE LA ENTIDAD
COMPONENTE 4: ATENCION AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
1. Caracterización usuarios y medición de percepción | 1.1 | Actualizar la caracterizacion de los usuarios atendidos por la ESE. | Documento de caracterizacion de los usuarios. | Oficina de estadistica | 05/15/2024
| 1.2 | Recopilar y analizar los datos sobre la percepción del cliente o usuario, con respecto a los servicios ofrecidos y si estos cumplen sus expectativas. | Encuesta de satisfacion | SIAU/ subdirector científico | 01/01/2024 30/12/2024
2. Atencion incluyente | 2.1 | Implementar acciones para garantizar una atención accesible, contemplando las necesidades de la población indigena wayuu. | Atencion en salud con accesibilidad y enfoque diferencial | Subdirector científico/SIAU | 01/01/2024 30/12/2024
3. Sistemas de Informacion | 3.1 | Disponer de un sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | Sisttema de Informacion implementado. | SIAU/ Jefe Administrativo | 2024-12-30
4. Publicación de información | 4.1 | Informar o publicar en pagina web toda la información referida a entidad( misión, vision,protafolio de servicios, organigrama entre otras) | Informacion actualizada y cargada en la pagina web. | Gerencia/Subdirector científico | 2024-12-10
| 4.2 | Publicar la siguiente información en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano: - Localización física de sede central y centros de salud - Horarios de atención - Teléfonos de contacto, y fax - Carta de trato digno - Listado de trámites y servicios - Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias - Correo electrónico de contacto de la Entidad - Noticias - Información relevante de la rendición de cuentas - Calendario de actividades. | Informacion Publicada | Sistemas/ calidad | 2024-12-11
| 4.3 | Efectuar seguimiento a la gestión de respuestas de las peticiones, quejas y reclamos realizadas por los usuarios. | Actividades de monitoreo a la respuesta según tiempos estipulados por las normas | Control interno/ Jefe Administrativo | 01/07/2024 31/12/2024
5. Gestion y capacitacion | 5.1 | Efectuar capacitación a los funcionarios en atención preferencial y servicio al ciudadano. | Personal Capacitados | Recursos Humanos. | 2024-08-08
6. Otras practicas | 6.1 | Efectuar el Informe de PQRSD de acuerdo con las necesidades normativas e institucionales. | Informe de PQRS | Control interno | 2024-07-10
| 6.2 | Realizar mejoras continuas resultados de la evaluación de las encuestas y sugerencias efectuadas por los usuarios. | Mejoras implementadas | Gerente/SIAU/ subdirector científico | 25/07/2024 31/12/2024
Note on D15: en la elaboracion del informe de PQRS se hace el seguimiento al cumplimiento de la normativa. Considero que esto esta repetido

## TRANSPARENCIA
ESE HOSPITAL DE NAZARETH PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2024
OBJETIVO: FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE LA ENTIDAD A TODOS LOS CIUDADANOS Y GRUPO DE INTERES
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | INDICADORES | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Subcomponente 1: Informacion Pasiva | 1.1 | Disponer página Web con formatos para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | Formato diseñado | Formato Publicado. | Gerencia/ administrador de pagina web/ SIAU | 2024-05-01
| 1.2 | Socializar Código a los funcionarios los tiempos y plazos para dar respuesta a las PQRS según normas establecidas. | Acta o folleto de Sopcializacion | # De capacitaciones ejecutadas / las programadas. | Juridico/ talento humano. | 2024-05-02
| 1.3 | Publicar información institucional en el link de transparencia y acceso a la información. | Enlace de transparencia y acceso a la información del sitio web con la información, actualizada | # de publicaciones/# total de publicaciones requeridas por la normativa vigente | A quien se le delegue./ administrador pagina web. | 2024-03-01
| 1.4 | Efectuar el registro de los contratos de la ESE en el SECOP | Contratos por licitación registrados en el SECOP. | # de contratos publicados / # contratos celebrados | Líder administrativo y contratación y jurídica. | 2024-12-31
Subcomponente 2 Criterio diferencial de accesibilidad* | 2.1 | Adecuar, utilizar los medios radiales, pagina web para permitir la accesibilidad a la información a la población wayuu.( cuñas, avisos radiales en la lengua wayunaiki) | Anuncios efectuados en los medios utilizados por la ESE para comunicar a la comunidad y usuarios. | Anuncios en pagina web, emisoras locales. | Gerencia/ administrador de pagina web/ SIAU | 2024-12-31
Subcomponente 3 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 3.1 | Efectuar seguimiento de la gestión de las PQRS solicitadas a la entidad. | informe de PQRS. | 2 informe realizado. | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Grupo de Gestión Documental. | 30/06/2024 03/12/2024
4. Iniciativas Adicionales | 4.1 | Socializar el código de integridad | Código Socializado. | 1. Código de integridad socializado | Jefe de talento humano / calidad | 2024-08-30
| 4.2 | Implementar la caja de herramienta para interiorizar el codigo de integridad en los funcionarios y contratistas de la ESE: | Caja de herramienta utilizada | # de actividades realizadas según caja de hermmamientas. | Jefe de talento humano / calidad | 2024-08-31
|  | REVISADO |  |  | APROBADO
|  | CONTROL IINTERNO |  |  | GERENTE DE LA ESE