## Gestionde Direccion y Gerencia
E.S.E HOSPITAL DE NAZARETH
FORMATO: PLAN DE ACCION INTEGRADO VIGENCIA 2025
AGENTE ESPECIAL INTERVENTORA | Nelvis Yudian Guerra Vangrieken | [11 empty] | TIEMPO DE EJECUCION: DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
MISION: | Somos la empresa social del estado – Hospital de Nazareth de primer nivel de complejidad, que presta servicios de salud en la alta guajira con estándares de calidad, eficiencia y humanización, enfocada en mantener una estructura física y organizacional adecuada que permita afrontar los retos y desafíos propios del entorno intercultural, brindando el mejor recurso humano y tecnológico, basados en principios y valores institucionales que garanticen la seguridad del paciente, logrando satisfacer las necesidades de atención en salud de nuestros usuarios.
VISION: | La Empresa Social del Estado Hospital de Nazareth del municipio de Uribía, será en el 2028 líder en la prestación de servicios integrales en salud, reconocida como una de los mejores hospitales de primer nivel de complejidad en el departamento de La Guajira, con altos estándares de calidad, seguridad del paciente y humanización de los servicios garantizando la satisfacción de nuestros pacientes.
OBJETIVO: | ESTABLECER LAS ACCIONES QUE ORIENTEN A LA E.S.E HOSPITAL DE NAZARETH HACIA A LA SUBSANACION DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS RESULTADO DE LA VISITA INSPECTIVA - SUPERSALUD-INTERVENCION.
LINEA DE ACCION 1 : GERENCIA
PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS | LINEA DE ACCION | DIMENSION MIPG | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD | CRONOGRAMA 2025 |  |  |  | META DEL PRODUCTO FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | AREA RESPONSABLES | RECURSO
TRIMESTRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DETALLE | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE |  | RESULTADO DEL INDICADOR FINAL
Dirección Y Gerencia. | Gestión de Planes y Proyectos. | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | 1.1 Dirigir, planear, evaluar y controlar los procesos de gerencia a fin de garanticen el cumplimiento de la misión, de los objetivos y de las responsabilidades de la Empresa Social del Estado | Toda la vigencia 2025 |  |  |  | Administracion eficiente y eficaz de la entidad en los aspectos gerenciales y financieros y asistenciales. | Se gestionará con la administacion locales y departamentales y nacionales proyectos de fortalecimiento institucional del componente de prestacion de los servicios de salud para la ESE. | porcentaje de cumplimiento de los indicadores de eficiencia. | Resultados de las vigencias |  | Programas y proyectos aprobado y ejecutados. | Agente Especial Interventora | Recursos propios, recursos regalias y recursos de otras entidades nivel departamenta y nacional.
Dirección Y Gerencia. | Gestión de Planes y Proyectos. | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | 1.2 Elaborar plan de trabajo para subsanar los hallazgos - SUPERSALUD | Toda la vigencia 2026 |  |  |  | Sudsanar las causas encontradas de los hallazgos - SUPERSALUD | Se relizara plan de trabajo para subsanar los hallazgos encontrados | porcentaje de cumplimiento de los indicadores de eficiencia, eficaci y efectividad. | hallazgos encontrados |  | % de cumplimiento en subsanacion de los hallazgos encontrados | Agente Especial Interventora | Financieros, equipo de oficinas y papelería
Dirección Y Gerencia. | Gestión de Planes y Proyectos. | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | 1.3 Gestionar proyectos y programas en pro del bienestar de la comunidad del corregimiento de Nazareth y las zonas de influencia. | Toda la vigencia 2025 |  |  |  | Programas y proyectos suscritos y ejecutados | La gerencia gestionara con la administacion locales y departamentales proyectos la ESE. | # de programas presentados, aprobados y gestionados | Programas suscrito en vigencias anteriores. |  | Programas y proyectos aprobado y ejecutados. | Agente Especial Interventora | Recursos propios, recursos regalias y recursos de otras entidades nivel departamenta y nacional.
Dirección Y Gerencia. | Gestión de Planes y Proyectos. | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | 1.,4 Efectuar evento de rendición de cuentas de la vigencia 2024. | 30 de Marzo 2025 |  |  |  | Presentar avances a la comunidad y grupo de valor de la gestión adelantada por la entidad de la vigencia 2024 | El gerente dara a conocer los avances de la gestion administrativa y finaciera y los logros obtenidos en el periodo de gestion. | #audiencia de rendicion de cuentas elaboradas. | Evento de rendicion de cuentas vigencia anterior. |  | Acta de rendicion de cuentas del cuatrienio | Agente Especial Interventora | Financieros, equipo de oficinas y papelería
LINEA DE ACCION 2 : MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 2025
PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS | LINEA DE ACCION | DIMENSION MIPG | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD | CRONOGRAMA 2025 |  |  |  | META DEL PRODUCTO FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | AREA RESPONSABLES | RECURSO
TRIMESTRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DETALLE | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE |  | RESULTADO DEL INDICADOR FINAL
| 3. Implementación y funcionalidad del PAMEC. | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional - calidad | 3.1 Diseñar el PAMEC 2020 sus objetivos y alcances. (Qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué). según resultado de la autoevaluación del 2020 | 30 de Marzo 2025 |  |  |  | Diseñar el PAMEC 2025 que permita el mejoramiento continuo de la calidad de los servicios en salud. | procesos de mejoramiento de la calidad en el servico de salud. | PAMEC vigencia 2020 | Plan de auditoria de la vigencia 2025 |  | Plan de auditoria diseñado y adoptado y socializado de la vigencia 2020 | Asesor de la calidad y gerencia | Financieros, equipo de oficinas y papelería
| 3. Implementación y funcionalidad del PAMEC. | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | 3.2 Socializar y designar responsabilidades para su ejecución. | 30 de Marzo 2025 |  |  |  | Dar a conocer las acciones que se implementaran en la respectiva vigencia. |  | # de socialización efectuada | Acta d socializacion vigencias anteriores. |  | Acta de socialización efectuadas vigencia anterior | Asesor de la calidad y gerencia. | Financieros, equipo de oficinas y papelería
| 3. Implementación y funcionalidad del PAMEC. | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional - calidad | 3.3 Ejecutar PAMEC 2025 | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | Optimizar la eficiencia de la implementación del sistema de la gestión de la calidad y lograr la satisfacción total de nuestros usuarios. |  | # de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas/total de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora del componente de auditoría registrados en el PAMEC. | 95% |  | ≥80% | Asesor de la calidad y gerencia. | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
| 3. Implementación y funcionalidad del PAMEC. | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional - calidad | 3.4 Hacer reuniones de seguimiento para el cumplimiento de las acciones del PAMEC Auditoría. | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 |  |  | # de reuniones realizadas. | Acta de reuniones de seguimiento. |  | Acta de reuniones de seguimiento vigencia anterior. | Asesor de la calidad. | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
| 3. Implementación y funcionalidad del PAMEC. | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional - calidad | 3.6 Comunicar a la gerencia resultado del seguimiento | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 |  |  | # de oficio remitido a gerencia. | NA |  | Oficio de comunicado del resultado a la gerencia. | Asesor de la calidad. | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
| 3. Implementación y funcionalidad del PAMEC. | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional - calidad | 3.7 Efectuar reporte de información para el monitoreo de la calidad en salud (Prestadores de Servicios de. Salud) | 30 de Marzo 2025 |  | 30 de Sep 2025 |  |  |  | # de reportes efectuados | NA |  | Informes elaborados y presentados | Asesor de la calidad. | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Dirección Y Gerencia. | Ciclos de mejoramiento continúo de la calidad para la vigencia 2025, con el propósito de mejorar la calidad de los servicios en salud. | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | 3.8 Aplicar auto evaluación según la resolución 3100. | 30 de Marzo 2025 |  |  |  | Resultado de la evaluación frente a los estándares de acreditación. | Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior. (modificado por la resolución 408 del 2018) | Promedio de la calificación de autoevaluación en la vigencia evaluada / Promedio de la calificación de autoevaluación de la vigencia anterior. | 1.7 |  | Mantener el promedio de la calificación. | Asesora de Calidad. | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 3.9 Comunicar a la gerencia y comité de calidad los resultados de la autoevaluación. | 30 de Marzo 2025 | [5 empty] | # de oficio remitido a gerencia. | NA |  | Oficio de comunicado del resultado a la gerencia y comité de calidad.
LINEA DE ACCION 3 : PLANEACION INSTITUCIONAL 2025.
PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS | LINEA DE ACCION | DIMENSION MIPG | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD | CRONOGRAMA 2025 |  |  |  | META DEL PRODUCTO FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | AREA RESPONSABLES | RECURSO
TRIMESTRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DETALLE | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE |  | RESULTADO DEL INDICADOR FINAL
Dirección Y Gerencia | Implementación y funcionalidad del PAMEC. | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional - calidad | 4.1. Efectuar evaluación de cumplimento de las metas planeadas de la vigencia 2025 | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | Medir el nivel de cumplimiento de los Indicadores de Gestion. | Se debe elaborar un informe de gestion | # de metas del plan operativo anual cumplidas/número de metas del Plan Operativo anual programadas. | 0.85 |  | 92% | Asesor de Planeacion | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Dirección Y Gerencia | Ejecución del plan acción Institucional | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | 4.2 Diseñar y adoptar el Plan de acción 2025 | 30 de Marzo 2025 |  |  |  | Establecer las acciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales. | Gestión de Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional | # de plan elaborado. | Plan de Acción Institucional de la vigencia 2022 adoptado |  | Plan aprobado. 2025. | Asesor de planeacion y gerencia | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Dirección Y Gerencia. | Ejecución del plan acción Institucional | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | 4.3 Continuar con las etapas de Implementación del modelo integral de gestión y planeación MIPG 2 | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | Lograr avanzar en la implementacion del MIPG. | Evidenciar la implementacion y actualizar el plan de implementacion. | # de metas del plan operativo anual cumplidas/número de metas del Plan Operativo anual programadas. | Implementacion de las politicas MIPG |  | Cumplimiento en un 70% | Todos los lideres de procesos. | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Dirección Y Gerencia. | Ejecución del plan acción Institucional | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | 4.4 Realiazar evaluacion FURAG de la vigencia 2020 | 31 de Marzo 2025 |  |  |  | Disponer del informe IDI de la vigencia 2024. | Se realizara cargue y diligenciamiento del cuestionario FURAG: | Informe presentado FURAG | NA |  | Cumplimiento de oportunidad | Asesor de Planeacion | Financieros, equipo de oficinas y papelería.

## Gestion Financiera Adtiva.
E.S.E HOSPITAL DE NAZARETH
FORMATO: FORMATO: PLAN DE ACCION INTEGRADO VIGENCIA 2025
LINEA DE ACCION - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LINEA DE ACCION 4 : PRESUPUESTO 2025
PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS | LINEA DE ACCION | DIMENSION MIPG | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD |  | CRONOGRAMA |  |  |  | META DEL PRODUCTO FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | AREA RESPONSABLES | RECURSO
2025
TRIMESTRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DETALLE | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | RESULTADO DEL INDICADOR FINAL
Gestión Financiera y Administrativa. | Conservar el equilibrio de los gastos comprometidos en la institución en relación en relación al número de UVR producidas tomando como referencia el periodo anterior al evaluado | Dimension 3:Gestión con Valores Para Resultados | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico | 4.1 Realizar análisis de los indicadores financieros y presupuestal es de la anterior vigencia. |  | 30 de Marzo 2025 |  |  |  | Disponer de fuentes de información para la toma de decisiones y establecimiento del presupuesto de la entidad. | Aplicar de manera eficiente la correcta estimación del calculo de los indicadores presupuestales. | # de informes realizados | Informe de las vigencias anteriores | Informe vigencia 2025 | Gerencia, contador, revisor fiscal y presupuesto | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 4.1. Aprobar de manera eficiente el presupuesto de la vigencia 2025. |  | 30 de Marzo 2025 |  |  |  | Efectuar una óptima estimación de los ingresos y gastos | Efectuar la estimación del presupuesto de la vigencia 2025 de los ingresos y gastos. | Presupuesto presentado ante la Junta Directiva de la ESE. | Ejecución presupuestal vigencia anterior | Presupuesto estimado y aprobado 2025 según comportamiento histórico y requerimientos por la ESE | Gerencia, contador, revisor fiscal y presupuesto | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 4.2. Realizar calculo trimestral del indicador |  | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 |  |  | Oportunidad en la aplicación del indicador en relación a las UVR producidas. | Conservar el equilibrio de los gastos comprometidos en la institución en relación en relación al número de UVR producidas tomando como referencia el periodo anterior al evaluado. | [(Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en el trimestre objeto de la evaluación/Número de UVR producidas en el trimestre) / (Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en el trimestre de la vigencia anterior - en valores constantes del año objeto de evaluación /Número UVR producidas en el trimestre de la vigencia anterior)] | 1.02 | <0,90 | Presupuesto | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 4.3. Presentan informe a entes de control en SIA, CGN, decreto 2193. |  | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | Oportunidad en el reporte de la información de ejecución presupuestal a los entes de control. | mantener la oportunidad en la presentación de los informes. | # de informes realizados/ los informes programados. | 90% | 90% | Presupuesto | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 4.4 Efectuar controles en la ejecución del presupuesto |  | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | Mantener Equilibrio presupuestal | NA | # de controles aplicados | 100% | NA | Presupuesto | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
LINEA DE ACCION 5: GESTION DE COMPRAS 2025
PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS | LINEA DE ACCION | DIMENSION MIPG | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD |  | CRONOGRAMA |  |  |  | META DEL PRODUCTO FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | AREA RESPONSABLES | RECURSO
2025
TRIMESTRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DETALLE | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | RESULTADO DEL INDICADOR FINAL
Gestión Financiera y Administrativa. | Gestion de compras | Dimension 3: Gestión con Valores Para Resultados | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico - Compras | Plan de Adquisiciones y Compras | 5.1 Elaborar el plan de adquisiciones y compras 2025 según análisis de las necesidades de la entidad. | 30 de Marzo 2025 |  |  |  | Plan de adquisición y compras elaborado en los términos exigidos por ley y publicado en pagina web. | Disponer de una herramienta para la gestión de compras en la entidad. | Instrumento elaborado | Plan de compras 2022. | Plan de compras 2025 aprobado. | Jefe de compras | financieros, equipo de oficinas y papelería
[5 empty] | 5.2. Suscribir mecanismo de compras conjunta de medicamentos con otras ESE de la zona. | 31 de Marzo 2025 |  |  |  | Convenio actualizado. | Eficiencia en la adquisición de insumos, materiales y medicamentos en términos de calidad, oportunidad y costos. | # Convenio suscrito entre las Eses. | Convenio 2022. | Acta de reunión o convenio efectuado como mecanismo de compras | Gerencia | financieros, equipo de oficinas y papelería.
[5 empty] | 5.3. Ofertar las necesidades de adquisición de medicamentos . | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | Medicamentos e insumos ofertados mediante pagina web u otro medios de comunicación. |  | N. de ofertas efectuadas | 0.33 | Ofertar el 100% | Almacén y compras. | financieros, equipo de oficinas y papelería.
[5 empty] | 5.4 Formalizar el comité de compras | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | Comité de compras reactivado. | Disponer de una instancia para la toma de decisiones | # re reuniones realizadas / reuniones programadas. | 0 | 4 | Almacén y compras. | financieros, equipo de oficinas y papelería.
[5 empty] | 5.5 Presentar informes trimestrales, evaluación de proveedores | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | Oportunidad en el reporte de la información. | Mantener la oportunidad en la presentación de los informes. | # de informes realizados/ los informes programados. | 90% | 90% | Presupuesto | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
LINEA DE ACCION 6: TALENTO HUMANO - 2025
PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS | LINEA DE ACCION | DIMENSION MIPG | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD |  | CRONOGRAMA |  |  |  | META DEL PRODUCTO FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | AREA RESPONSABLES | RECURSO
2025
TRIMESTRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DETALLE | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | RESULTADO DEL INDICADOR FINAL
Gestión Financiera y Administrativa. | Modernizar el proceso de Talento humano | Dimension 1:Talento Humano | Talento Humano | Plan estrategico de Talento Humano | 6.1 Elaborar y Adoptar plan estrategico de Talento Humano |  | 30 de Julio 2025 |  |  | Plan Estrategico elaborado en los términos exigidos por ley y publicado en pagina web. | Disponer de una herramienta para la gestión de talento humano en la entidad. | Instrumento elaborado | NA | Plan estrategico Talento Humano 2025 aprobado. | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
[5 empty] | 6.2. Ejecutar plan Estrategico de Talento Humano. |  | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | 100% de ejcucion | NA | # De acciones programadas/ # de acciones ejecutadas. | NA | Plan estrategico Talento Humano ejecutado al 100% | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
[5 empty] | 6.3 Hacer seguimiento a plan Estrategico de Talento Humano. |  |  | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | Verificar cumplimiento de las acciones planteadas. | La oficina de control interno efectuara el respectivo seguimiento. | # de seguimientos realizados | NA | 2 reuniones de seguimiento | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
Gestión Financiera y Administrativa. | Modernizar el proceso de Talento humano | Dimension 1:Talento Humano | Talento Humano | Plan de Capacitacion Institucional | 6.4 Elaborar y adoptar plan de capacitacion Institucional |  | 30 de Junio 2025 |  |  | PIC elaborado en los términos exigidos por ley y publicado en pagina web. | Disponer de una herramienta para la gestión de talento humano en la entidad. | Instrumento elaborado | NA | PIC 2025 aprobado. | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
[5 empty] | 6.5 Ejecutar plan de capacitacion Institucional |  | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | 100% de ejcucion | NA | # De acciones programadas/ # de acciones ejecutadas. | NA | PIC ejecutado al 100% | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
[5 empty] | 6.6 Hacer Seguimiento a PIC | , |  | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | Verificar cumplimiento de las acciones planteadas. | La oficina de control interno efectuara el respectivo seguimiento. | # de seguimientos realizados | NA | 2 reuniones de seguimiento | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
Gestión Financiera y Administrativa. | Modernizar el proceso de Talento humano | Dimension 1:Talento Humano | Talento Humano | Plan de Vacante | 6.7 Elaborar plan de Vacante de Talento Humano. |  | 30 de Julio 2025 |  |  | Plan de Vacantes elaborado en los términos exigidos por ley y publicado en pagina web. | Disponer de una herramienta para la gestión de talento humano en la entidad. | Instrumento elaborado | NA | Plan de Vacantes 2025 aprobado. | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
[5 empty] | 6.8. Ejecutar plan de vacantes y hacer seguimiento |  | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | 100% de ejcucion | NA | # De acciones programadas/ # de acciones ejecutadas. | NA | Plan de Vacantes ejecutado al 100% | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
[5 empty] | 6.6 Hacer seguimiento a plan de vacantes. |  |  | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | Verificar cumplimiento de las acciones planteadas. | La oficina de control interno efectuara el respectivo seguimiento. | # de seguimientos realizados | NA | 2 reuniones de seguimiento | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
Gestión Financiera y Administrativa. | Modernizar el proceso de Talento humano | Dimension 1:Talento Humano | Talento Humano | Plan de Prevision | 6.7.Elaborar plan de prevision de Talento Humano. |  | 30 de Julio 2025 |  |  | Plan de Prevision elaborado en los términos exigidos por ley y publicado en pagina web. | Disponer de una herramienta para la gestión de talento humano en la entidad. | Instrumento elaborado | NA | Plan de Prevision 2025 aprobado. | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
[5 empty] | 6.8. Ejecutar plan de prevision y hacer seguimiento |  | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | 100% de ejcucion | NA | # De acciones programadas/ # de acciones ejecutadas. | NA | Plan de Prevision ejecutado al 100% | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
[5 empty] | 6.9 Hacer seguimiento a plan de estimulo |  | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | Verificar cumplimiento de las acciones planteadas. | La oficina de control interno efectuara el respectivo seguimiento. | # de seguimientos realizados | NA | 2 reuniones de seguimiento | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
Gestión Financiera y Administrativa. | Modernizar el proceso de Talento humano | Dimension 1:Talento Humano | Talento Humano | Plan de Estimulo | 6. 10.Elaborar plan de de estimulo |  | 30 de Julio 2025 |  |  | Plan de Estimulo elaborado en los términos exigidos por ley y publicado en pagina web. | Disponer de una herramienta para la gestión de talento humano en la entidad. | Instrumento elaborado | NA | Plan de Estimulo 2025 aprobado. | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
[5 empty] | 6-11 Ejecutar plan de prevision y hacer seguimiento |  | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | 100% de ejcucion | NA | # De acciones programadas/ # de acciones ejecutadas. | NA | Plan de Vacantes ejecutado al 100% | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
[5 empty] | 6. 12 Hacer seguimiento a plan de de prevision |  |  | 30 de Sep 2025 | 31 de Dic. 2025 | Verificar cumplimiento de las acciones planteadas. | La oficina de control interno efectuara el respectivo seguimiento. | # de seguimientos realizados | NA | 2 reuniones de seguimiento | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
Gestión Financiera y Administrativa. | Modernizar el proceso de Talento humano | Dimension 1:Talento Humano | Talento Humano | Plan de Seguridad y Salud en el trabajo | 6.13 .Elaborar plan de SST |  | 30 de Julio 2025 |  |  | Plan de SST elaborado en los términos exigidos por ley y publicado en pagina web. | Disponer de una herramienta para la gestión de talento humano en la entidad. | Instrumento elaborado | NA | Plan deSST 2025 aprobado. | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
[5 empty] | 6.14 Ejecutar plan de SST |  | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | 100% de ejcucion | NA | # De acciones programadas/ # de acciones ejecutadas. | NA | Plan de Vacantes ejecutado al 100% | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
[5 empty] | 6.15 Hacer seguimiento a plan SST |  |  | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | Verificar cumplimiento de las acciones planteadas. | La oficina de control interno efectuara el respectivo seguimiento. | # de seguimientos realizados | NA | 2 reuniones de seguimiento | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
LINEA DE ACCION 7 : CONTROL INTERNO - 2025
PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS | LINEA DE ACCION | DIMENSION MIPG | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD |  | CRONOGRAMA |  |  |  | META DEL PRODUCTO FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | AREA RESPONSABLES | RECURSO
2025
TRIMESTRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DETALLE | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | RESULTADO DEL INDICADOR FINAL
Gestión Financiera y Administrativa. | 10.Fortalecer la gestión de control interno institucional. | Dimension 7: control Interno | Control Interno | 7.1. Elaboración y aprobación del plan de auditoriavigencia 2025. |  | 30 de Marzo 2025 |  |  |  | Plan elaborado según normatividad existente. | Documento de las acciones a desarrollar en la vigencia 2025. | # de plan formulado. | Ejecución vigencia anterior. | Plan presentado y aprobado. | Control interno | financieros, equipo de oficinas y papelería
|  |  |  | 7.2 Realizar evaluacion del estado del sistema de control interno según metodologías establecidas por el DAFP: |  | 30 de Marzo 2025 |  |  |  | Informe de evaluacion socializado a la gerencia | Es establecer punto de partida de la gestión. | % o nivel de madures del sistema de control interno. | Diagnostico 2025 | Informe socializado a gerencia | Control interno | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Gestión Financiera y Administrativa. | Fortalecer la gestión de control interno institucional. | Dimension 7: control Interno | Control Interno | 7.3 Rendir informe pormenorizado de control interno |  | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | Seguimientos eficientes que permitan mejorar el estado del sistema de control interno. | Informe de seguimiento por parte de la oficina de cintrol interno. | # de informe elaborado. | Informe de pormenorizado elaborados de la vigencia anterior. | Informe de pormenorizado elaborados vigencia 2025 | Control interno | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 7.4 Efectuar evaluacion FURAG |  | 31 de Marzo 2025 |  |  |  | Medirnos frente a ls metas establecidas en cada dimension del MIPG. | Informe de Gestion y desempeño institucional. | # de informe elaborado. | Evaluacion furag 2021 | Evaluacion Furag vigencia 2021 | Control interno | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Gestión Financiera y Administrativa. | Fortalecer la gestión de control interno institucional. | Dimension 7: control Interno | Control Interno | 7.5 Realizar Informe de seguimiento a PQRS |  |  |  |  | 30 de Dic. 2025 | Medir la gestion de respuesta de la entidad frente a la PQRS elaboradas por los usuarios y grupo de valor. | Informes de PQRS elaborados y socializados | # de informe elaborado. | Informe semestrales de las PQRS de la vigencia 2025 | Informe PQRS de la vigencia 2025 | Control interno | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 7.6 Seguimeinto POA institucional |  | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | Medir la gestion de cumplimiento de la entidad frente a la acciones propuestas. | Informes de seguimiento efectuado | # de informe elaborado. | Informe de seguimiento POA de la vigencia 2025. | Informe de seguimiento POA vigencia 2025 | Control interno | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Gestión Financiera y Administrativa. | Fortalecer la gestión de control interno institucional. | Dimension 7: control Interno | Control Interno | 7.7 Seguimiento al PACC |  | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | Medir la gestion de el cumplimiento de la entidad frente a la acciones propuestas en el PACC: | Informes de seguimiento efectuado | # de informe elaborado. | Informe de seguimiento PACC de la vigencia 2025. | Informe de seguimiento PACC vigencia 2025. | Control interno | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 7.8 Informe de Derecho de autor |  | 30 de Marzo 2025 |  |  |  | Efectuar seguimiento de manejo de las licencias de sotfware y com´puto en la entidad. | Informes de seguimiento efectuado | # de informe elaborado. | Informe de derecho de autor vigencia 2018 | Informe de derecho de autor vigencia 2025 | Control interno | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 7.9 Evaluacion del control interno contable |  | 30 de Marzo 2025 |  |  |  | Seguimientos eficientes que permitan mejorar el estado del sistema de control interno contable. | Informe de seguimiento por parte de la oficina de cintrol interno contable. | # de informe elaborado. | Informe de elaborados de la vigencia anterior. | Informe de elaborados vigencia 2025 | Control interno | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
LINEA DE ACCION 8: SISTEMA DE INFORMACION - 2025
PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS | LINEA DE ACCION | DIMENSION MIPG | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD |  | CRONOGRAMA |  |  |  | META DEL PRODUCTO FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | AREA RESPONSABLES | RECURSO
2025
TRIMESTRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DETALLE | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | RESULTADO DEL INDICADOR FINAL
Gestión Financiera y Administrativa. | Mejorar el sistema de información institucional. | Dimension 3: Gestion con Valores Para Resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) | 8.1 .Elaborar (PETI) |  | 30 de Junio 2025 |  |  | Plan de (PETI) elaborado en los términos exigidos por ley y publicado en pagina web. | Disponer de una herramienta para la gestión de talento humano en la entidad. | Instrumento elaborado | NA | Plan de (PETI) 2025 aprobado. | Sistemas | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
[5 empty] | 8.2 Ejecutar (PETI) |  | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | 100% de ejcucion | NA | # De acciones programadas/ # de acciones ejecutadas. | NA | Plan de (PETI) ejecutado al 100% | Contratista. | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
[5 empty] | 8.3 Hacer seguimiento al (PETI) |  |  |  | 30de Dic. 2025 | Verificar cumplimiento de las acciones planteadas. | La oficina de control interno efectuara el respectivo seguimiento. | # de seguimientos realizados | NA | 2 reuniones de seguimiento | Sistemas. | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Gestión Financiera y Administrativa. | Mejorar el sistema de información institucional. | Dimension 3: Gestion con Valores Para Resultados | Gobierno Digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 8.4 Elaborar plan seguridad y privacidad |  | 30 de Julio 2025 |  |  | Plan de plan seguridad y privacidad elaborado en los términos exigidos por ley y publicado en pagina web. | Disponer de una herramienta para la gestión de talento humano en la entidad. | Instrumento elaborado | NA | Plan de plan seguridad y privacidad aprobado. | Sistemas. | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
[5 empty] | 8.5 Ejecutar plan seguridad y privacidad |  | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | 100% de ejcucion | NA | # De acciones programadas/ # de acciones ejecutadas. | NA | Plan de plan seguridad y privacidad ejecutado al 100% | Sistemas. | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
[5 empty] | 8.6 Hacer seguimiento a plan seguridad y privacidad |  | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | Verificar cumplimiento de las acciones planteadas. | La oficina de control interno efectuara el respectivo seguimiento. | # de seguimientos realizados | NA | 2 reuniones de seguimiento | Sistemas. | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Gestión Financiera y Administrativa. | Mejorar el sistema de información institucional. | Dimension 3: Gestion con Valores Para Resultados | Gobierno Digital |  | 8.7 Dar asistencia tecnica a red de computo y cargue de informacion a entes de control y pagina web. | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | Cumplimiento de las acciones planteadas. | Dar asistencia tecnica a ala redes de sistemas de la entidad y apoyar a las otras dependencias para cargue de informacion a entes de control y pagina web. | # deAcciones realizadas | NA | NA | Sistemas. | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
LINEA DE ACION 9: GESTION AMBIENTAL - 2025
PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS | LINEA DE ACCION | DIMENSION MIPG | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD |  | CRONOGRAMA |  |  |  | META DEL PRODUCTO FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | AREA RESPONSABLES | RECURSO
2025
TRIMESTRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DETALLE | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | RESULTADO DEL INDICADOR FINAL
Gestión Financiera y Administrativa. | Fortalecer el proceso de manejo de residuos sólidos hospitalario en la E.S.E | Dimension 3: Gestión con Valores Para Resultados | Gestion Ambiental | 9.1. Actualización del plan de gestión de residuos sólidos hospitalario |  | 30 de Marzo 2025 |  |  |  | Lograr un adecuado funcionamiento de la gestión de residuos sólidos hospitalarios en la entidad. | Residuos sólidos hospitalarios en la entidad. |  |  | Plan de residuos hospitalarios actualizado | Gestor ambiental | financieros, equipo de oficinas y papelería
|  |  |  | 9.2. Ejecutar el plan de manera eficiente. |  | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 |  |  | No. de acciones implementadas en la entidad/ las programadas | 40% | 80%
|  |  |  | 9.3. Oportunidad en el cumplimiento del envió de los informes a secretaria departamental y entes de control |  |  | 30 de Junio 2025 |  | 30 de Dic. 2025 |  |  | No de informes enviados/ los programados | Informe presentados en la vigencia anterior. | Oportunidad del 100%
LINEA DE ACCION 10: FACTURACION - 2025
PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS | LINEA DE ACCION | DIMENSION MIPG | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD |  | CRONOGRAMA |  |  |  | META DEL PRODUCTO FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | AREA RESPONSABLES | RECURSO
2025
TRIMESTRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DETALLE | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | RESULTADO DEL INDICADOR FINAL
Gestión Financiera y Administrativa. | Fortalecimiento del proceso de facturación institucional | Dimension 3: Gestión con Valores Para Resultados | Gestion de Facturacion | 10.1 Consolidar la información del 2025- trimestre/ semestre/año |  | 30 de Marzo 2025 |  |  |  | Disponer de fuentes de información para la toma de decisiones y establecimiento del presupuesto de la entidad. | Aplicar de manera eficiente la correcta estimación del calculo de los indicadores de facturación | # de informes realizados | Consolidados de las vigencias anteriores | Informe vigencia 2025 | Jefe de facturación | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 10.2 Brindar apoyo para la elaboración de los informes SIVIGILA, RIPS, 4505 e informes de estadística y calidad. |  | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | Prestar soporte para la generación de informes a otras dependencias. | Disponer de datos o fuente de información para la generación de informes de otras dependencias. | # acciones de apoyo realizadas en la vigencia. |  |  | Jefe de facturación | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 10.3 Planear las metas de programación de P y P con respecto al año anterior. |  | 30 de Marzo 2025 |  |  |  | Matrices de programación proyectadas y ajustadas según contratación con las diferentes EPS | Disponer de un instrumento de planeación para el cumplimiento de metas. | Cumplimiento de metas o matrices de programación dela vigencia 2025 | Informe de cumplimiento de las vigencias anteriores. | Matriz de programación ajustadas | Jefe de facturación | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
LINEA DE ACCION 11: GESTION ALMACEN - 2025
PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS | LINEA DE ACCION | DIMENSION MIPG | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD |  | CRONOGRAMA |  |  |  | META DEL PRODUCTO FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | AREA RESPONSABLES | RECURSO
2025
TRIMESTRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DETALLE | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | RESULTADO DEL INDICADOR FINAL
Gestión Financiera y Administrativa. | Garantizar el suministro de los insumos y equipos en la entidad | Dimension 3: Gestión con Valores Para Resultados | Gestión Almacen | 11.1 Actualizar inventario institucional |  | 30 de Marzo 2025 |  |  |  | Disponer de un inventario actualizado. | Almacén dispondrá de un inventario actualizado que le permita establecer controles | % de cumplimiento de la actualización del inventario. | Inventario de la vigencia anterior | Inventario Actualizado | Almacén | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 11.2 Dar de baja a equipo en estado de obsolescencia |  |  | 30 de Junio 2025 |  |  | Sacar del inventario los equipos que estén obsoletos. | Conformara el un grupo de baja de equipos. | total de equipos a dar de baja/ total de equipos obsoletos. | No se ha efectuado | Relación de equipos de baja | Almacén | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 11.3 Seguimiento a los planes mantenimiento de equipos biomédicos, aires, plantas y equipos de oficina. |  | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | Tener información referente al proceso de mantenimiento. | Se dispondrá en tiempo real un informe de seguimiento a las acciones de mantenimiento. | # de seguimientos | No se ha efectuado | Informe de seguimiento | Almacén | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 11.4 Recepción y entrega de insumos y elementos de oficina. |  | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | Gestión eficiente de entrega de insumos y elementos de equipos. | oportunidad en la entrega de los elementos y equipos. | % de oportunidad de entrega | gestión de la vigencia anterior. | 90% | Almacén | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Gestión Financiera y Administrativa. | Mantener en óptimas condiciones los equipos biomédicos, cómputos, aires , planta eléctrica y vehículos. | Dimension 3: Gestión con Valores Para Resultados | Gestión Almacen | 11.4. Ejecutar el plan de mantenimiento hospitalario para los equipos biomédicos, cómputos, aires , planta eléctrica y vehículos. |  | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | Optimalizar la funcionalidad de equipos de la entidad. | Mantenimiento hospitalario para garantizar las condiciones de operatividad. | % de Cumplimiento en la ejecución del plan de mantenimiento. | 90 | 90% |  | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Jefe de mantenimiento
[13 empty] | Informe de vigencia anteriores. | Informes presentados a gerencia o jefe administrativo |  | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 11.5. Informar el estado de los equipos biomédicos, cómputos, aires, planta eléctrica y vehículos |  | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | [5 empty] | Jefe de mantenimiento
LINEA DE ACCION 11 : ESTADISTICA - 2025
PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS | LINEA DE ACCION | DIMENSION MIPG | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD |  | CRONOGRAMA |  |  |  | META DEL PRODUCTO FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | AREA RESPONSABLES | RECURSO
2025
TRIMESTRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DETALLE | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | RESULTADO DEL INDICADOR FINAL
Gestión Financiera y Administrativa. | 16.Gestion de estadística de la ESE | Dimension 3: Gestión con Valores Para Resultados | Gestion estadistica | 11.Diligenciamiento del RUAF en la pagina del ministerio de la Protección Social. |  | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | oportunidad en el cargue de la información | La oficina de estadística verificará de manera eficiente y oportuna del cargue de la información en RUAF y pagina web. Y reporte extemporaneo de la Información en la eventualidad que los Médicos no la presenten en el tiempo estipulado. | # de registro efectuados/# de nacidos vivos y certificados de defunción. | 90% | 100% | Estadística | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 11 .2 Ingresos y actualizaciones de historias clínicas. |  | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | Apertura de historias clínicas | Ingreso a la base de datos de historias clínicas y censo poblacional. | # de ingresos y actualizaciones de las historias clínicas/total de pacientes. | 90% | 100% | Estadística | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 11.3 Informes mensuales de la producción. |  | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | oportunidad en la generación de los informes. | Se efectuara informe detallado de la producción de los servicios ofrecidos por la entidad. | # de informes realizados/ # de informes programados | 100% | 100% | Estadística | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
LINEA DE ACCION 12 : JURIDICA - 2025
PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS | LINEA DE ACCION | DIMENSION MIPG | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD |  | CRONOGRAMA |  |  |  | META DEL PRODUCTO FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | AREA RESPONSABLES | RECURSO
2025
TRIMESTRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DETALLE | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | RESULTADO DEL INDICADOR FINAL
Gestión Financiera y Administrativa. | .Gestion Juridica de la ESE | Dimension 3: Gestión con Valores Para Resultados | Gestion Juridica | 12.1 Dar respuestas a las PQRS solicitadas a la ESE |  | Toda la vigencia 2025 |  |  |  | Ooportunidad de respuesta | La oficina de Juridic verificará de manera eficiente y oportuna dara respuestas a las PQRS | Respuestas ancia todas las PQRS solicitadas en la vig | 70% | 100% en oportunidad | Asesor Juridico | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 12.2 Llevar reunines de comité de defensa Juridica |  | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | Convocar las reuniones del comité. | El asesor de Juridica llevara la secretaria del comité de defensa juridica de la entidad. | # de reuniones realizadas/ las programadas | 3 reuniones efectuadas | Realizar dos reuniones cada mes | Asesor Juridico | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
LINEA DE ACCION 13 : GESTION DE CARTERA - 2025
PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS | LINEA DE ACCION | DIMENSION MIPG | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD |  | CRONOGRAMA |  |  |  | META DEL PRODUCTO FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | AREA RESPONSABLES | RECURSO
2025
TRIMESTRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DETALLE | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | RESULTADO DEL INDICADOR FINAL
Gestión Financiera y Administrativa. | .Gestion de Carterade la ESE | Dimension 3: Gestión con Valores Para Resultados | Gestion de Cartera. | 13.1 Hacer gestión de cartera por venta de servicios de salud de los regímenes subsidiado y contributivo y radicar las respectivas cuentas con los soportes y dar respuestas a glosas. |  | Toda la vigencia 2025 |  |  |  | Efectuar una buena gestión de cartera y de cuentas de difícil cobro | El funcionario responsable de la gestion de cartera realizara la gestion de manera oportuna según cortes de radizacion. | % de recuperación de cartera | 90% | 100% en oportunidad | Gestor de Cartera | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Gestión Financiera y Administrativa. | Gestion de Carterade la ESE | Dimension 3: Gestión con Valores Para Resultados | Gestion de Cartera. | 13.2 Rendir informes de la gestión de contratación a la gerencia y grupo financiero de la entidad a fin de tomaar desiciones que permitan mejorar la gestion de recaudo. |  | Toda la vigencia 2025 |  |  |  | Oportunidad en el reporte de la informacion para la toma de desiciones. | Realizara de manera periodica informes del estado de la cartera de la ESE | # de reuniones realizadas/ las programadas | 90% | 100% en oportunidad | Gestor de Cartera | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
LINEA DE ACCION 14 : GESTION DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD - 2025
PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS | LINEA DE ACCION | DIMENSION MIPG | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD |  | CRONOGRAMA |  |  |  | META DEL PRODUCTO FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | AREA RESPONSABLES | RECURSO
2025
TRIMESTRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DETALLE | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | RESULTADO DEL INDICADOR FINAL
Gestión Financiera y Administrativa. | Gestion de Contratacion de los servicios de la ESE | Dimension 3: Gestión con Valores Para Resultados | Gestion de Contratacion de los servicios de Salud. | 14.1 Realizar procesos de contratación con las diferentes E.P.S de las cuales tiene contratado los servicios de salud con la ESE |  | Toda la vigencia 2025 |  |  |  | Realizar una buena contratación en términos de asignación de recursos de la UPC establecida por usuarios | NA | % Contratación de servicios | 100% | 10% | Gestor de Contratacion de Servicios en salud | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Gestión Financiera y Administrativa. | Gestion de Contratacion de los servicios de la ESE | Dimension 3: Gestión con Valores Para Resultados | Gestion de Contratacion de los servicios de Salud. | 14.2 Rendir informes de la gestión de contratación de la gerencia |  | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | Rendir 2 Informe a Gerencia | NA | # de reuniones realizadas/ las planeadas | 2 | 2 informes presentados | Gestor de Contratacion de Servicios en salud | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Gestión Financiera y Administrativa. | Gestion de Contratacion de los servicios de la ESE | Dimension 3: Gestión con Valores Para Resultados | Gestion de Contratacion de los servicios de Salud. | 14.3 Rendir informes trimestrales del decreto 2193 a la Secretaria de salud Departamental |  | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | Rendir 4 informes | NA | # de reuniones realizadas/ las planeadas | 4 | 4 | Gestor de Contratacion de Servicios en salud | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Gestión Financiera y Administrativa. | Gestion de Contratacion de los servicios de la ESE | Dimension 3: Gestión con Valores Para Resultados | Gestion de Contratacion de los servicios de Salud. | 14.4 Proceso de radicación de cuenta medicas por conceptos de prestación de servicios de Salud. |  | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | Radicar el 100% | NA | # de cuentas radicadas/ las cuentas por radicar | 90% | 100% | Gestor de Contratacion de Servicios en salud | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
LINEA DE ACCION 15 : GESTION DE REPORTE DE INFORMACION 2193 Y SUPERSALUD
Gestión Financiera y Administrativa. | Cumplir oportunamente con la entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular Única y decreto 2193 de 2004 | Dimension 3: Gestión con Valores Para Resultados | Gestión en oportunidad de reporte. | 15.1 Reunión de evaluación de producción y resultado por parte del grupo financiero y gerencia. |  | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | Mantener la oportunidad del reporte de la información según normatividad vigente | Oportunidad en la Entrega del Reporte de Información en Cumplimiento de la Circular Única Expedida por la superintendencia Nacional de Salud | # de reuniones realizadas. | Actas de reuniones vigencia anterior. | 2 Actas de reuniones realizadas trimestrales | Grupo financiero y gerencia | financieros, equipo de oficinas y papelería
|  |  |  | 15.2 Verificación de la información por parte de la secretaria de salud Departamental. |  | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 |  |  | # de reuniones realizadas. | Actas de reuniones vigencia anterior. | 2 Reuniones efectuadas.
|  |  |  | 15.3 Cargar información en el aplicativo. |  | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 |  |  | Cumplimiento oportuno de los informes de acuerdo con la normatividad vigente | Favorable | Favorable | Contador y estadística

## Gestion Clinico Asistencial.
E.S.E HOSPITAL DE NAZARETH
FORMATO: FORMATO: PLAN DE ACCION INTEGRADO VIGENCIA 2025
LINEA DE ACCION 16 : CLINICO ASISTENCIAL - 2025
PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS | LINEA DE ACCION |  | ACTIVIDAD | CRONOGRAMA |  |  |  | META DEL PRODUCTO FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | AREA RESPONSABLES | RECURSO
2025
TRIMESTRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DETALLE | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | RESULTADO DEL INDICADOR FINAL
Gestión Clínico Asistencial. | Captación de las gestantes afiliadas ante de la semana 12 |  | 16.1. Capacitar – socialización al personal de salud de acuerdo a las MIAS y RIAS Y MAITE | 30 de Marzo 2025 |  |  |  | Captar el 85% de las gestantes afiliadas ante de la semana 12 | Proporción de Gestantes Captadas Antes de la Semana 12 de Gestación. | # asignado capacitado del personal capacitado/personal asistencial involucrado | 0 | Acta de socialización. | Subdirector Científico | financieros, equipo de oficinas y papelería
|  |  | 16.2 Realizar búsqueda activa de gestantes en el primer trimestre de gestación en el área de la zona de influencia institución, para incluirlas en los controles prenatales de la ESE y mantenerlas. | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 |  |  | % de búsqueda activa de gestantes ante la semana 12 | 0 | #. de gestantes identificadas antes de la semana doce (12)
Gestión Clínico Asistencial. | Captación de las gestantes afiliadas ante de la semana 12
|  |  | 16.3. Realizar charlas sobre el reconocimiento de los signos de alarma durante la gestación. | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 |  |  | # de charlas efectuadas. | 0 | Actas de socialización | Coordinadora de P y P y SIAU
|  |  | 16.4. Realizar seguimientos a las gestantes para verificar la permanencia en los controles prenatales implementados por la institución. | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 |  |  | Total de las gestantes que permanecen en controles/ las gestantes identificadas # de reportes realizados | NA | 90%
Gestión Clínico Asistencial. | Captación de las gestantes afiliadas ante de la semana 12 | [6 empty] | Captar el 85% de las gestantes afiliadas ante de la semana 12 | Proporción de Gestantes Captadas Antes de la Semana 12 de Gestación.
|  |  | 16.5. Reporte semanal de pruebas de embarazos positivos. | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 |  |  | los casos positivos / #. de reportes realizados | NA | 100%
|  |  | 16.6. Aumentar la captación de las gestantes en el programa de control prenatal. | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 |  |  | # de mujeres gestantes a quienes se les realizó por lo menos una valoración médica y se inscribieron el Programa de Control Prenatal de la ESE, a más tardar en la semana 12 de gestación/Total de mujeres gestantes identificadas. | 0.55 | ≥0.85 | Subdirector Científico
Gestión Clínico Asistencial. | Captación de las gestantes afiliadas ante de la semana 12
Gestión Clínico Asistencial. | Conservar el indicador en cero (0) casos de sífilis congénita en recién nacidos de la institución. |  | 16.7. Efectuar - socializar al personal de salud sobre la transmisión madre e hijo del VIH y la SIFILIS CONGENITA. | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 |  | Cero (0) casos de sífilis congénita en recién nacidos de la institución. | Incidencia de Sífilis Congénita en Partos Atendidos | # de socializaciones realizadas/ las programadas | 0 | Actas de socialización | Subdirector Científico | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  | 17.2. Realizar serología para SIFILIS a las gestantes en cada trimestre del embarazo. | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 |  |  | # de pruebas realizadas/ las programadas | 0 | Reporte sobre casos positivos
|  |  | 17.3. Hacer seguimiento para verificar adherencia a los tratamientos de las gestantes con resultados positivos para sífilis. | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 |  |  | # de recién nacidos con diagnóstico de Sífilis Congénita en población atendida por la ESE en la vigencia. | 0 | Seguimiento efectuado.
|  |  | 17.4. Garantizar tratamiento a la pareja de las gestantes con resultados positivos para sífilis, para evitar la reinfección de las gestantes. | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 |  |  | Tratamiento aplicados /sobre el número de casos de sífilis gestacionales | 0 | Tratamiento aplicado
Gestión Clínico Asistencial. | 21. Conservar el indicador en cero (0) casos de sífilis congénita en recién nacidos de la institución. |  |  | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025
|  |  | 17.5. Diseñar e implementar estrategias de información y educación enfocadas a la prevención de la sífilis, dirigidas a la población en general. | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 |  |  | #de charlas realizadas | 0 | Estrategias implementadas y adoptadas
|  |  | 17 .6. Evitar casos de sífilis congénita en partos atendidos en la entidad | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 |  |  | Cero casos presentados en la vigencia. | 0 | 0 | Subdirector Científico, coordinador P y P y SIAU.
Gestión Clínico Asistencial. | cumplimiento de los objetivos institucionales del área clínico asistencial |  | 18..1. Implementar la guía de atención estrictamente a cada uno de usuarios de los programas de Hipertensión Arterial estipulados en la guía técnica. | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 | Aumentar la inclusión de los pacientes con diagnóstico de hipertensión y aplicar la guía de enfermedad hipertensiva |  | # de historias clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía de atención de enfermedad hipertensiva adoptada por la ESE / Total historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial ate | 1 | 0.9 | Subdirector Científico, coordinador P y P y SIAU. | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Gestión Clínico Asistencial. | Garantizar la aplicación de la norma técnica de detección temprana de alteraciones del crecimiento y desarrollo de al menos el 85% de los pacientes inscritos al programa. |  | 18..1. Socializar la guía de atención a cada uno de los responsables de implementar dichas actividades | 30 de Marzo 2025 |  |  |  | Aplicar la guía al 85% de los menores inscritos en el programa de crecimiento y desarrollo | Evaluación de Aplicación de la Guía De Atención de Crecimiento y Desarrollo. | # de historias clínicas que hacen parte de la muestra representativa de niños(as) menores de 10 años a quienes se le aplicó estrictamente la guía técnica para la detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo/Número de historias clínicas de niños(as) menores de 10 años incluidas en la muestra representativa a quienes se atendió en consulta de crecimiento y desarrollo en la ESE en la vigencia. | 0 | Guía Socializada | Subdirector Científico | Financieros, equipo de oficinas y papelería
|  |  | 18..2. Ejecutar estrictamente a cada uno de los menores los procedimientos de crecimiento y desarrollo estipulados en la guía técnica. | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic 2025 |  |  |  | 0.81 | Auditorias realizadas en un 100% de las programadas
|  |  | 18.3. Auditoria de historias clínicas mensual | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 |  |  |  |  | 2
30 de Dic 2025
|  |  | 18.4 Plan de mejora y seguimiento hallazgos auditoria HC | 30 de Marzo 2025 |  | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic 2025 |  |  |  | 85% | 0.85
30 de Junio 2025
Gestión Clínico Asistencial. | Mantener el indicador de reingreso al servicio de urgencias por la misma causa y el mismo paciente menor al 3% del total de consultas en la vigencia. |  | 19.1. Evaluar el cumplimiento de los protocolos de atención. | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic 2025 | Mantenernos en el resultados del indicador en toda la vigencia anteriores. | Mantener el indicador de reingreso al servicio de urgencias por la misma causa y el mismo paciente menor al 3% del total de consultas en la vigencia. |  | = 0, 002 | Reuniones de seguimiento realizadas | Subdirector Científico | financieros, equipo de oficinas y papelería
#de consultas al servicio de urgencias, por el mismo diagnóstico y el mismo paciente, mayor de 24 y menor de 72 horas que hacen parte de la muestra representativa/Total de consultas del servicio de urgencias durante el periodo incluidas en la muestra representativa
|  |  | 19.2. Concientizar a los pacientes de la necesidad de cumplir con las indicaciones terapéuticas dadas por el profesional responsable de la atención. | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic 2025 |  |  |  |  | = 0, 002
Gestión Clínico Asistencial. | Garantizar la oportunidad en consulta externa por médico general en un promedio de no mayor a 3.0 días hábiles. |  | 20.1. Mantener la eficiencia en la asignación de citas de consulta médica general | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic 2025 | Mantener la oportunidad en Consulta externa. | Oportunidad en la Asignación de Citas de Atención de Consulta Médica General. | Total de citas admitidas/total de citas solicitadas | 1 | Admitir citar en un 100% | Subdirector Científico | financieros, equipo de oficinas y papelería
|  |  | 20.2. Garantizar la oportunidad en el servicio | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic. 2025 |  |  | Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en la consulta médica general y la fecha para la cual es asignada la cita/Número total de consultas médicas generales asignadas en la institución. | 1 | 1
Gestión Clínico Asistencial. | Realizar análisis periódicos de situación de salud de la población atendida. |  | 20.1. Reunión de Consolidación la información referente al estado de salud de la población. | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic 2025 | Presentar cuatros informes RIPS | Utilización de información de Registro Individual de prestaciones - RIPS. | Reuniones realizadas | 4 | Actas de reuniones | Subdirector Científico | financieros, equipo de oficinas y papelería
|  |  | 20.2. Elaborar y Presentar los informes trimestrales ante la Junta directiva. | 30 de Marzo 2025 | 30 de Junio 2025 | 30 de Sep 2025 | 30 de Dic 2025 |  |  |  | 4 | 4
# de informes RIPS presentados
FUNDAMENTO LEGAL |  |  |  | La ley 10 de 1990: Donde se definen algunos lineamientos para la descentralización administrativa. La ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema general de seguridad social en salud y se adoptan otras disposiciones y establece los regímenes jurídicos para los afiliados y no afiliados a dicho sistema. La ley 152 de 1994: Por la cual se establece la ley orgánica del plan de desarrollo y tiene como propósito establecer procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo. Ley 715 del 21 de diciembre de 2004: define “Las competencias y recursos para los entes territoriales del orden municipal y departamental, destinados para la salud y educación con cargo al sistema de participaciones.” Ley 909 de 2005: Por la cual se establece los estamentos para regular la Carrera Administrativa. Ley 1122 de 2007: Por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones. Ley 1450 de 2011: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014. Artículos 72 y 74 de la Ley 1438 del 2011: Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Decreto 139 de 1996: Por el cual se establecen los requisitos y funciones para los Gerentes de Empresas Sociales del Estado y Directores de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del sector público y se adiciona el Decreto número 1335 de 1990. Decreto 4445 de 1996: El cual determina los requisitos esenciales vigentes de los hospitales. Las condiciones sanitarias que deben cumplir las instituciones prestadoras de servicios de salud pública, privada o mixta, en las fases de promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento. Decreto 1876 de 1994: Hace referencia a la plataforma jurídica de las ESE. Resolución 710 del 2012: Por medio de la cual se adoptan las condiciones y metodología para la elaboración, presentación del plan de gestión por parte de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial, su evaluación por parte de la Junta Directiva, y se dictan otras disposiciones. Resolución 408 del 2018: Por medio de la cual se modifica la resolución número 710 de 2012 y se dictan otras disposiciones. Decreto 612 de 2018 Por medio del cual se integran los planes de Accion en cumplimiento al MIPG. Circular 001 de 2018 del Consejo para la Gestion y Desempeño Institucional.
|  | REVISADO | [8 empty] | APROBADO
|  | LIDER ADMINISTRATIVO | [8 empty] | GERENTE DE LA ESE